## Proje Tanımı
Projenin Tanımı
Projemizin amacı Neo Fly Fitness Club’ı hem sporcular hem de işletme sahipleri için daha verimli hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda; salonun gelir ve gider kalemlerinin takibini yapıp belirli periyotlarla raporlama imkanı sunacağız. Salonun içerdiği aktivetelere dair bilgilendirmenin yapılması ile müşterileri daha iyi bir şekilde ilgi alanlarına yönlendireceğiz. Sporcuların gelişimlerini rahatça takip edebilmek için vücut ölçümlerini kayıt altına almayı ve bu gelişimlere dair raporlamayı sunacağız. Üye kayıt işlemlerinin ve personel takibinin kolaylaştırılması adına kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayarak programımızı oluşturacağız.

## Versiyonlar
1. Sürüm | Sorumluları | Versiyonların Yayınlanma Tarihi
Personel bilgilerini tutma (v1.0) | Emre Karagöz & Murat Yeydem | v1.0 - 18.12.2016
Üye kayıtlarını tutma (v1.0) | Şammas Çölkesen & M. Saygın Elgün | v1.1 - 19.12.2016
Salona şifreyle giriş (v1.1) | Murat Yeydem | v1.1 - 19.12.2016
2. Sürüm | Sorumluları | Versiyonların Yayınlanma Tarihi
Bütçe ve malzeme kontrol (v2.0) | Emre Karagöz & M. Saygın Elgün | v2.0 - 28.12.2016
Aktivite çeşitlerinin kaydı (2.0) | Şammas Çölkesen | v2.1 - 29.12.2016
Vücut ölçülerinin kaydedilmesi (2.1) | Murat Yeydem & Şammas Çölkesen | v2.1 - 29.12.2016
Ürün satışı (v2.1) | M. Saygın Elgün | v2.1 - 29.12.2016
3. Sürüm | Sorumluları | Versiyonların Yayınlanma Tarihi
Çalışma programı (v3.0) | Şammas Çölkesen & Emre Karagöz | v3.0 - 05.01.2017
Optimum arayüzün geliştirilmesi (v3.1) | Emre Karagöz | v3.1 - 06.01.2017
Raporlama (v3.1) | Murat Yeydem & M. Saygın Elgün | v3.1 - 06.01.2017

## Product Backlog
Product Backlog
Kullanıcı Hikayeleri
Durum | İsmi | Tanımlaması | Puan
Yapıldı | Personel Bilgileri | Patron olarak personelimin bilgilerini tutmak istiyorum. Böylece işyerimi daha verimli yönetebileceğim. | 6
Yapıldı | Üye Kayıtları | Patron veya personel olarak üye kayıtlarını tutmak istiyorum. Böylece üye bilgilerine daha çabuk erişim sağlayabilirim. | 8
Yapıldı | Malzeme Kontrolü | Personel olarak malzemelerin kontrolünü sağlamak istiyorum. Böylece işyerindeki malzemelerin daha uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirim. | 4
Yapıldı | Bütçe Kayıtları | Patron olarak işyerinin gelir-gider kalemlerini tutmak istiyorum. Böylece bütçemi kolaylıkla kontrol ederek daha karlı bir işyeri yönetebilirim. | 5
Yapıldı | Ürün Satışı | Personel olarak müşterilerimize cazip ürünler satmak istiyorum. Böylece kârımızı arttırabileceğiz. | 2
Yapıldı | Vücut Ölçüleri | Personel olarak üyelerimizin vücut ölçülerini kaydedebilmek istiyorum. Böylece aktivitelerimizin üyelerimiz üzerindeki etkilerini kolayca gözlemleyebiliriz. | 6
Yapıldı | Aktivite Çeşitleri | Personel olarak aktivitelerimizin özelliklerini tutmak istiyorum. Böylece müşterilerimize en uygun imkanları sunabileceğiz. | 5
Yapıldı | Raporlama | Patron olarak aylık rapor almak istiyorum. Böylece işlerimin takibini kolaylaştırabilirim. | 4
Yapıldı | Şifreyle Giriş | Patron ya da personel olarak salona girişin şifreyle olmasını istiyorum. Böylece spor merkezimiz daha güvenli hale gelecek. | 1
Yapıldı | Çalışma Programı | Personel olarak üyelerimize özel çalışma programı hazırlamak istiyorum. Böylece sporcu gelişimi kolaylaşacak. | 4
İptal Edildi | Beslenme Programı | Personel olarak üyelerimize özel beslenme programı hazırlamak istiyorum. Böylece sporcu gelişimi kolaylaşacak. | 0

## Board
HİKAYELER | YAPILMADI | YAPIM AŞAMASINDA | YAPILDI | İPTAL EDİLDİ
HİKAYE # 01:
Personel bilgilerini tutma
HİKAYE # 02:
Üye kayıtlarını tutma
HİKAYE # 02 - GÖREV # 04: Tablo oluşturulması
HİKAYE # 01- GÖREV # 03: Personel tablosu ile diğer tablolar arası ilişkiler
HİKAYE # 01 - GÖREV # 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 03- GÖREV # 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 03-GÖREV # 02: Veri girişi
HİKAYE # 04 -GÖREV # 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 04- GÖREV # 02: Veri girişi
HİKAYE # 02 - GÖREV # 02: Veri girişi
HİKAYE # 02 - GÖREV# 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 01 - GÖREV # 02: Veri girişi
HİKAYE # 03:
Malzeme kontrolünü sağlama
HİKAYE # 04:
Bütçe kayıtlarını tutma
HİKAYE # 05:
Ürün satışı
HİKAYE # 06:
Vücut ölçülerinin kaydedilmesi
HİKAYE # 07:
Aktivite çeşitlerinin kaydı
HİKAYE # 08:
Raporlama
HİKAYE # 09:
Salona şifreyle girilmesinin sağlanması
HİKAYE # 01 - GÖREV # 04
Tablo oluşturulması
HİKAYE # 03 - GÖREV # 04: Tablo oluşturulması
HİKAYE # 02- GÖREV # 03: Üye tablosu ile diğer tablolar arası ilişkiler
HİKAYE # 03- GÖREV # 03: Malzeme tablosu ile diğer tablolar arası ilişkiler
HİKAYE # 05 - GÖREV# 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 05- GÖREV# 02: Veri girişi
HİKAYE # 06 - GÖREV # 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 06- GÖREV # 02: Veri girişi
HİKAYE # 07- GÖREV# 02: Veri girişi
HİKAYE # 07 -GÖREV # 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 08 - GÖREV # 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 09 - GÖREV# 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE# 09 - GÖREV #04
Şifre eşsizliği
HİKAYE # 04- GÖREV # 03: Bütçe tablosu ile diğer tablolar arası ilişkiler
HİKAYE # 05- GÖREV # 03: Ürün tablosu ile diğer tablolar arası ilişkiler
HİKAYE # 10:
Çalışma programı
HİKAYE # 06- GÖREV # 03: Ölçüm tablosu ile diğer tablolar arası ilişkiler
HİKAYE # 07- GÖREV # 03: Aktivite tablosu ile diğer tablolar arası ilişkiler
HİKAYE # 11:
Beslenme programı
HİKAYE #11 Beslenme programı
HİKAYE # 04 - GÖREV # 04
Tablo oluşturulması
HİKAYE # 05- GÖREV # 04
Tablo oluşturulması
HİKAYE # 06 - GÖREV # 04
Tablo oluşturulması
HİKAYE # 07 - GÖREV # 04
Tablo oluşturulması
HİKAYE # 08- GÖREV # 02
Görüntülenmesi istenen rapor türleri belirlendi.
HİKAYE # 09 - GÖREV# 01: Kullanıcı arayüzü
HİKAYE # 09- GÖREV # 03
Şifre formatı belirlendi.
HİKAYE # 09- GÖREV # 02: Şifre giriş ekranı

## BurnDown
BURNDOWN CHART
Project | Story | Başlangıç | 16 Aralık 2016 | 17 Aralık 2016 | 18 Aralık 2016 | 26 Aralık 2016 | 27 Aralık 2016 | 28 Aralık 2016 | 2 Ocak 2017 | 3 Ocak 2017 | 4 Ocak 2017 | 5 Ocak 2017
Neofly | Personel Bilgileri | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neofly | Üye Kayıtları | 16 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neofly | Malzeme Kontrolü | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Neofly | Bütçe Kayıtları | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neofly | Ürün Satışı | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neofly | Vücut Ölçüleri | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neofly | Raporlama | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0
Neofly | Şifreyle Giriş | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neofly | Çalışma Programı | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0
Neofly | Aktivite Çeşitleri | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İdeal - Kalan zaman çalışma saati |  | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0
Gerçek - Kalan zaman çalışma saati |  | 90 | 86 | 75 | 70 | 48 | 32 | 17 | 13 | 8 | 7 | 0
Note on E5: goodoldmanoj.com: Remaining effort as of that day to complete the task. NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered
Note on F5: Remaining effort as of that day to complete the task.It's NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered